Утвержден приказом

МБОУ СОШ с. Ульяновка

Тамалинского района Пензенской области

От 19.02№ 9/3

Дорожная карта мер и мероприятий, направленных на повышение образовательных результатов обучающихся

и переход ОО в эффективный режим функционирования

Муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы с. Ульяновка Тамалинского района Пензенской области

(наименование общеобразовательной организации)

- Стартовый анализ

  - Мониторинг результатов оценочных процедур за 3 года.

| Год | Математика ОГЭ |  | Русский язык ОГЭ |  | Математика ЕГЭ |  | Русский язык ЕГЭ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Базовая школа | Филиал | Базовая школа | Филиал | Базовый уровень | Профильный уровень |  |  |
| 2023 | 2,75 | 2,4 | 3,5 | 3,1 | 3 | 19 | 50 |  |
| 2024 | 3,4 | 2,25 | 3,5 | 3,5 | 3,3 | 48 | 50 |  |
| 2025 | 3,75 | 2,6 | 3,25 | 2,6 | 3,6 | - | 45 |  |

Анализ среднего балла за последние три года показывает, что по предмету « Математика» прослеживается повышение среднего балла  у выпускников 9 и 11 классов. По предмету «Русский язык» баллы стабильные, но есть снижение в прошедшем учебном году. Средний балл по филиалу значительно ниже, чем средний балл головной школы по итогам ГИА на протяжении последних трех лет, что существенно снижает средний балл по школе в целом.

| ГОД | РУ-5( количество оценок в %) |  |  |  | РУ-6( количество оценок в %) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2023 | 7,69 | 46,15 | 23,08 | 23,08 | 22,22 | 33,33 | 33,33 | 11,11 |
| 2024 | 20 | 60 | 0 | 20 | 18,18 | 45,45 | 36,36 | 0 |
| 2025 | 30 | 50 | 10 | 10 | 33,33 | 50 | 0 | 16,67 |

| ГОД | МА-5( количество оценок в %) |  |  |  | МА-6( количество оценок в %) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2023 | 7,69 | 38,46 | 30,71 | 23,08 | 11,11 | 55.56 | 33,33 | 0 |
| 2024 | 28,57 | 57,14 | 0 | 14,29 | 16,67 | 33,33 | 50 | 0 |
| 2025 | 0 | 66,67 | 22,22 | 11,11 | 33,33 | 44,44 | 11,11 | 11,11 |

Сравнивая результаты ВПР по русскому языку и математике в 5 и 6 классах за последние три года можно увидеть тенденцию к повышению процента числа неудовлетворительных оценок. Это связано с ростом  количества детей с высоким риском учебной неуспешности ( перевод из других школ, дети из семей мигрантов)

  - Принятые меры (организационные, управленческие, методические) и вероятные причины их неэффективности.

- Повышение предметной и методической компетентности педагогов. Используются эффективные практики совместной работы учителей: посещение уроков, анализ проблем на методических объединениях, наставничество.

- Разработка индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ) для обучающихся на основе индивидуального и дифференцированного подходов. ИОМ помогают ликвидировать пробелы в знаниях, умениях, навыках учащихся, овладеть базовыми знаниями.

- Организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся с низкими образовательными результатами.

Вероятные причины неэффективности:

- Недостаточность методического сопровождения педагогов .

- Загруженность и дефицит педагогических кадров. Средняя нагрузка педагогического работника 28 часов, что приводит к недостатку времени для работы с неуспевающими и слабоуспевающими

- Нежелание педагогов участвовать в конкурсах профессионального мастерства.

- Неблагоприятные социальные условия. Низкий социально-экономический уровень семей, низкий образовательный уровень родителей.

  - Стратегия по выходу из перечня ШНОР: цели, которые планируется достичь, задачи, которые необходимо решить для достижения цели.

ЦЕЛЬ:

Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности за счет создания условий для эффективного обучения и повышения мотивации школьников к учебной деятельности

ЗАДАЧИ:

- Выявить обучающихся, имеющих затруднения в изучении отдельных предметов.

- Активизировать познавательную деятельность обучающихся через систему различных мероприятий.

- Выявить профессиональные затруднения педагогических работников в работе с отстающими обучающимися, совершенствовать педмастерство, повышать уровень компетентности педколлектива.

- Активизировать работу классных руководителей по вовлечению родителей в образовательный процесс.

Планируемые меры и мероприятия (дорожная карта) перехода ОО в эффективный режим функционирования

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения (месяц, дата) | Ожидаемый результат (конкретно) | Ответственный исполнитель/ соисполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Локальные нормативные акты (обновление, разработка) |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Издание приказа по школе о создании школьной рабочей группы по переходу в эффективный режим функционирования | Февраль 2026 | Создание рабочей группы | Цыбяков А.А., директор школы |  |
| 1.2 | Разработка локальных актов и других нормативных документов по инклюзивному образованию | Март 2026 | Обновление нормативных документов по инклюзивному образованию | Цыбяков А.А., директор школы |  |
| 1.3 | Корректировка внутренней системы оценки качества | Апрель 2026 | Обновление ВСОКО | Зам.дир по УВР Сарычева Ю.Г. |  |
| 2. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | образования | Февраль 2026 | Разработка и утверждение дорожной карты. | Рабочая группа, директо школы Цыбяков А.А. |  |
| 2.2. | Организация прохождения курсов повышения квалификации педагогов, прохождение аттестации. | В течение года | Повышение квалификации через прохождение КПК, прохождение аттестации для педагогов без категории и СЗД | Зам.дир по УВР Сарычева Ю.Г. |  |
| 2.3 | Аналитический отчет по реализации дорожной карты | Декабрь 2026 | Подведение итогов роботы по переходу в эффективный режим работы | Администрация школы |  |
| 3. Методические мероприятия: общие для всего педагогического коллектива, для групп педагогов (по затруднениям), для отдельных педагогов |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Районный семинар «Современные образовательные технологии для преодоления учебных дефицитов» | Март 2026 | Обмен опытом, мнениями, лучшими практиками между коллегами. | Директор школы Цыбяков А.А., муниципальный координатор Баженова Ю.С. |  |
| 3.2. | Педагогический совет «Создание системы профилактики школьной неуспеваемости как средство повышения качества образования» | Апрель 2026 | Обмен опытом по преодолению учебной неуспешности | Зам.дир по УВР Сарычева Ю.Г., учителя-предметники |  |
| 3.3. | Проведение предметных декад | В течение года | Повышение мотивации обучающихся к узучению предметов через внеурочную деятельность | Зам.дир по УВР Сарычева Ю.Г., учителя-предметники |  |
| 3.4 | Семинар « Организация работы с «рисковым» контингентом учащихся и профилактика школьной неуспешности» | Октябрь 2026 | Обмен опытом, мнениями, лучшими практиками между коллегами | Директор школы Цыбяков А.А., муниципальный координатор Баженова Ю.С. |  |
| 3.5 | Обмен передовым педагогическим опытом внутри школьного педколллектива, взаимопосещение уроков. | В течение года | Повышение уровня педмастерства педагогов, обмен опытом, преемственность требований | Зам.дир по УВР Сарычева Ю.Г., учителя-предметники |  |
| 4. Работа с обучающимися (адресная поддержка, индивидуальные планы, работа с группами обучающихся; работа учителей-предметников, работа специалистов сопровождения) |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Выявление детей с высоким риском учебной неуспешности и разработка ИОМ | Март 2026г | ИОМ детей с риском учебной неуспешности | Учителя-предметники |  |
| 4.2. | Участие обучающихся в различным конференциях , конкурсах, олимпиадах. | В течение года | Повышение мотивации обучающихся | Учителя-предметники |  |
| 4.3. | Индивидуальное консультирование обучающихся специалистами служб профилактики | В течение года | Повышение уровня стрессоустойчивости обучающихся, их просвещенности по вопросам профилактики. | Стряпчева А.С. ( Психолог) Анчихрова Л.В.( логопед) Кузенкова М.В. (соцпедагог) |  |
| 4.4 | Организация индивидуальной работы с обучающимися по ИОМ и обучающимися, входящими в «группу риска»по ОГЭ и ЕГЭ | В течение года | Снижение количества обучающихся «группы риска» | Учителя - предметники |  |
| 5. Работа с родителями (индивидуальная, групповая, общешкольная) |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Родительское собрание для родителей и законных представителей обучающихся 9-10-11 класс « Вся правда и ложь о ГИА» | Апрель 2026 | Ознакомление родителей с правилами сдачи ГИА , требованиями к знаниям и умениям обучающихся |  | Зам.дир по УВР Сарычева Ю.Г |
| 5.2. | Родительское собрание «Причины школьной неуспешности и пути ее преодоления» | Сентябрь 2026 год | Просвещение родителей по вопросам преодоления учебной неуспешности |  | Психолог Стряпчева А.С. |
| 5.3. | Дни открытых дверей. Проведение серии открытых уроков. | Один раз в полугодие | Оценка родителями работы учителей- предметников и обучающихся на уроке |  | Учителя- предметники , классные руководители |
| 5.4 | Индивидуальное консультирование родителей по вопросам успеваемости. | По запросу |  |  | Психолог Стряпчева А.С. классные руководители |

ВПР по русскому языку и математике, 5, 6 класс; ОГЭ по русскому языку и математике; ЕГЭ по русскому языку, математике базового/профильного уровня