ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ТАМАЛИНСКОГО РАЙОНА

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Школьная,д.2, р.п. Тамала, Пензенская область, 442900

Тел. (8-841-69) 2-13-60, факс (8-841-69) 2-27-38

E-mail:  tamala-roo@yandexru

Проект проекта «Родительский университет»

| 1 | Название проекта | «Родительский университет» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Автор(ы) проекта | Работники методического кабинета МКУ «ЦПУ Тамалинского района» |
| 3 | Координатор проекта ФИО, место работы и должность, контактный телефон, e-mail | Ермолаева Ольга Вячеславовна, Зав. РМК МКУ «ЦПУ Тамалинского района», 89003174408, tamala-roo@yandex.ru |
| 3 | Сроки реализации проекта | 2018-2021 гг. |
| 4 | Краткая аннотация проекта | В связи с кризисом семейного института в нашей стране, который связан с нестабильной социально-экономической обстановкой, даже в благополучных семьях возникает определенная сложность общения между родителями и детьми. Современные родители отличаются по сравнению с предыдущим столетием высоким образовательным капиталом, являются активными участниками социальных сетей, имеют неограниченный доступ к любой информации. При этом родители часто не понимают или не обладают достаточными психолого-педагогическими знаниями как целесообразно построить взаимоотношения со своими детьми. Все это требует квалифицированной помощи-навигации. Одной из форм, которая способна реализовать взаимодействие родителей и специалистов как носителей компетенции навигаторов является организация Родительского университета. Построенный как университет с выбором курсов, он позволяет родителю чувствовать себя в роли студента, а не участника. При этом носителями знаний – лекторами являются не столько специалисты школы, сколько сами родители, имеющие уникальный опыт и/или образование. |
| 5 | Планируемый итоговый продукт проекта | Создание функционального модуля психолого-педагогического просвещения родителей, который действует на постоянной основе с целью информированности, просвещения и обучения родителей для создания комфортной психолого-эмоциональной среды в образовательной организации, где учатся их дети. |

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

| 1 | Название проекта | «Родительский университет» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Информация об авторе(ах) проекта | Контроль над реализацией проекта осуществляют методисты МКУ «ЦПУ Тамалинского района» |
| 3 | Актуальность проекта (краткий анализ ситуации, постановка проблемы, обоснование необходимости проекта) | Закон Российской Федерации называет родителей первыми педагогами и обязывает их заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка, начиная с младенческого возраста. Федеральной целевой программой развития образования на 2016-2020 годы предусмотрено мероприятие под номером 2.7 «Развитие механизмов вовлеченности родителей в образование, общественного участия в управлении образованием», а именно – разработка и внедрение в жизнь комплексного проекта «Российский родительский университет». Создание так называемого Родительского университета, по мнению государственного заказчика, вызвано насущной необходимостью. В настоящее время по ряду причин воспитание детей более не опирается на опыт старшего поколения. При этом система дошкольного и школьного образования усложняется и диверсифицируется, появляются новые формы получения образования и даже образовательный досуг, да и сами школы стали сильно различаться по качеству и доступности предполагаемого ими образовательного процесса. Таким образом, современные условия жизни ставят родителей перед нелегким самостоятельным выбором индивидуального образовательного маршрута для своего ребенка с целью формирования творческой социально ответственной личности. Однако, чтобы сделать выбор надо знать не только из чего выбирать, но и как. Молодые родители сейчас активно используют различные информационные источники, число которых растет весьма стремительно, но предлагаемая информация абсолютно хаотична, и отделить полезную от бесполезной, или даже вредной, практически невозможно. В связи с этим возникла необходимость в создании грамотных программ и консультативных пунктов – Родительских университетов. |
| 4 | Целевая группа, на которую рассчитан проект | Родители учащихся общеобразовательных организаций Тамалинского района. |
| 5 | Цель проекта | Создание условий для повышения родительских компетенций, гармонизации детско-родительских отношений в семье. |
| 6 | Задачи проекта | 1. Ознакомить родителей с содержанием программ поддержки семейного воспитания в Родительском университете. 2. Спланировать и реализовать работы по психолого-педагогическому, медицинскому, культурологическому просвещению специалистами. 3. Обеспечить научно-методическое сопровождение обучения и консультирования родителей. 4. Разработать ценностно-значимое содержание семейного воспитания с учетом социокультурных и культурно-исторических традиций, а также современных проблем и особенностей развития общества. 5. Способствовать раскрытию воспитательного и творческого потенциалов каждого из родителей путем привлечения в качестве лекторов. 6. Формирование в семьях позитивного отношения к активной общественной и социальной деятельности детей. 7. Всестороннее психолого-педагогическое просвещение родителей. |
| 7 | Реализация проекта | Проект представляет собой один из возможных вариантов работы с семьей и направлен на укрепление не только внутренних детско-родительских отношений, но и на объединение усилий семьи и школы при решении трудностей в вопросах воспитания и развития подрастающего поколения. Данный проект влияет на воспитательный потенциал семьи; объектом внимания является не сама семья, а семейное воспитание. Помогает родителям детей создать благоприятный климат в семье, эмоциональный комфорт для ребенка в школе и за ее пределами. Ценности Родительского университета: семейное благополучие и взаимопонимание, личная свобода, ценности другого человека, сотрудничество, доверие. Набор участников производится по желанию родителей. Родительский университет является местом, где всегда есть возможность его членам развивать свои творческие способности, быть интересными друг для друга в атмосфере взаимоуважения, доверия и сотрудничества. Работа в Родительском университете подразумевает: учет интересов родителей, отсутствие жесткой регламентации, вариативность, динамичность и гибкость планирования содержания и проведения занятий. Формы занятий: консультации, семинары, мастер-классы, собрания, круглые столы, беседы, тренинги. |
| 8 | Содержание деятельности и мероприятия проекта. Поэтапный план реализации проекта | Этапы создания Родительских университетов в общеобразовательных учреждениях Тамалинского района: 1. Разработка проекта: - провести анализ лучших отечественных и зарубежных практик просвещения родителей; - провести социологический опрос о потребностях родителей в дополнительных знаниях и компетенциях по вопросам воспитания; - Разработать концепцию системы профессиональной помощи родителям в воспитании детей и создать программы работы Родительских университетов. 2. Этап реализации: Обучение: занятия по планам работы Родительского университета, содранным на базе общеобразовательных учреждений Тамалинского района 3. Аналитический - анализ результатов обучения - психологическое тестирование родителей - корректировка планов обучения на следующий учебный год |
| 9 | Предполагаемые результаты реализации проекта | - повышение интереса родителей к участию в системе психолого-педагогического просвещения; - удовлетворение потребности семьи ребенка в образовательных услугах: в обучении, психолого-медико-педагогической поддержке ребенка и семьи в целом; в самообразовании родителей и семьи; - активизация родителей в решении проблем семьи и социума (участие в проектной и общественно-полезной деятельности); - повышение уровня педагогической культуры родителей; - создание условий, способствующих развитию взаимопонимания, сотрудничества семьи и школы; - уменьшение числа конфликтов между детьми родителями, родителями и учителями, детьми и учителями |

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА

| Содержание деятельности | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия по реализации 1 этапа проекта | 1. Создание рабочей группы из числа специалистов школы 2. Социологический опрос родителей (изучение запросов, потребностей и ресурсов) 3. Анализ полученных данных 4. Разработка НПБ, составление программы, учебных планов 5. Презентация и утверждение программ Родительских университетов на базе общеобразовательных организаций Тамалинского района. 6. Анонсы планируемого обучения на родительских собраниях | 2018-2019 учебный год |
| Мероприятия по реализации проекта | 1. Составление расписаний занятий 2. Проведение семинаров, практикумов, лекций, бесед, тренингов, круглых столов, мастер-классов способствующих гармонизации межличностных отношений в образовательной среде 3. Информационно-методическое, медико-психологическое сопровождение семьи по предупреждению асоциального поведения несовершеннолетних. Передача родителям основ психического развития и формирования личности ребенка 4. Психолого-педагогическое просвещение родителей, вовлечение родителей в педагогическое самообразование, изучение и внедрение лучшего опыта семейного воспитания. 5. Установление партнерских отношений педагогов, родителей, детей, создание единого социокультурного пространства | 2019-2021 гг. |
| Мероприятия по реализации 3 этапа | 1. Анализ результатов реализации проекта 2. Корректировка планов и деятельности 3. Разработка новых проектов по родительскому просвещению | июнь 2021-август-2021 |