

|  |  |
| --- | --- |
| **Название школы** | **МБОУ СОШ с. Ульяновка Тамалинского района Пензенской области** |
| **Наименование программы** | **Программа работы с обучающимися 5–9-х классов,**  **имеющими низкую учебную мотивацию** |
| **Цели и задачи реализации программы** | ***Цель:*** повышение качества образования в школе путем реализации комплекса мероприятий, направленных на создание образовательной среды, способствующей  формированию личной успешности каждого обучающегося, создание к концу 2021 года оптимальных условий для преодоления рискового профиля за счёт реализации антирисковой программы.  ***Задачи:***   1. Выявить учащихся, имеющих низкую учебную мотивацию. 2. Создать условия для эффективного обучения и развития учащихся с низкими учебными возможностями. 3. Обеспечить взаимодействие всех участников образовательных отношений, чтобы повысить учебную мотивацию школьников. 4. Организовать контроль образовательных   результатов учащихся с низкой учебной мотивацией |
| **Целевые показатели** | Повышение доли обучающихся 5-9 классов с высокой мотивацией к обучению на 10% и снижение доли учащихся 5-9 классов с низкой учебной мотивацией на 10% к концу первого полугодия 2021-2022 уч.г. средствами внеурочной  деятельности, поощрений, классных часов, групповых занятий с психологом;   * создание условий для целостной систематической работы со слабоуспевающими, повышение их уровня обученности и обучаемости;   -увеличение доли обучающихся 5-9 классов,  демонстрирующих высокую мотивацию, на 10%  снижение доли учащихся 5-9 классов с низкой учебной мотивацией на 10%;   * организация работы педагогического коллектива школы, направленная на обеспечение успешного усвоения базового уровня образования учащимися, имеющими низкую учебную   мотивацию. |
| **Методы сбора и обработки информации** | Диагностика учебной мотивации, посещение уроков с целью выявления объективности оценивания обучающихся,  проведение мониторинга качества образования,  консультации, индивидуальные беседы с участниками  образовательного процесса, диагностика педагогических технологий, методик, приёмов, используемых педагогами школы в образовательном процессе, наблюдение,  анкетирование, опрос |
|  |
| **Сроки реализации**  **программы** | Март 2021 г.- декабрь 2021г |
| **Меры / мероприятия по достижению цели и задач** | 1. Проведение диагностики уровня учебной мотивации обучающихся 5-9 классов, выявление ведущих учебных мотивов. 2. Организация участия учащихся 5-9 классов, имеющих низкий уровень учебной мотивации, в различных конкурсах, конференциях, олимпиадах и т.п. 3. Проведение педагогического совета, классных часов, групповых занятий с элементами тренинга с детьми, показавшими низкий уровень учебной мотивации. 4. Стимулирование обучающихся и педагогических   работников реализующих данную программу |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации Программы** | 1. Повышение доли обучающихся 5-9 классов с высокой мотивацией к обучению с и снижение доли учащихся 5-9 классов с низкой учебной мотивацией 2. Повышение уровня ЗУН учащихся, повышение качества знаний учащихся . 3. Повышение уровня предметных и метапредметных результатов учебной деятельности по итогам промежуточной аттестации на 10%. 4. 100% охват учащихся, занимающихся в кружках и секциях дополнительного образования. 5. Увеличение числа участников, призёров, победителей   олимпиад и конкурсов на 5 %. |
| **Исполнители** | Администрация школы, педагогический коллектив школы |

Приложение

**«Дорожная карта» реализации программы антирисковых мер по направлению «Низкая учебная мотивация обучающихся».**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача | Мероприятие | Сроки реализации | Ответствени  ные | Участники |
| 1.Провести диагностику уровня  сформированности учебной мотивации у обучающихся 5-9классов, выявить детей с низкой учебной мотивацией | Проведение диагностики уровня учебной мотивации обучающихся 5-9 классов,выявление детей с низкой учебной мотивацией | апрель | Педагог- психолог | Классные руководители, педагог- психолог |
| 2. Просветительско-консультативная работа по вопросам повышения учебной мотивации с педагогическим | Проведение педагогического совета  "Работа с низкомотивированными учащимися" | Апрель | Зам.директо ра по УВР | Педагоги ческие работники |
| 3. Посетить семьи детей с низкой мотивацией с целью выявления условий жизни и профилактической работы с родителями | Посещение семей детей с низкой мотивацией с целью выявления условий жизни и профилактической работы с родителями | Апрель-май | Классные руководители | Учащиеся с низкой учебной мотивацией , родители |
| 4.Организовать участие учащихся 5-9 кл., имеющих низкий уровень учебной мотивации в конкурсах, олимпиадах , конференциях | Организация участие учащихся 5-9 кл., имеющих низкий уровень учебной мотивации в конкурсах, олимпиадах , конференциях | В течение 2021г | Зам.директо ра по УВР  Кл.рук | Классные руководители |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.Повышение уровня мотивации с помощью профилактических мероприятий | 1.Проведение общешкольного мероприятия: «Всё в твоих руках», способствующего повышению учебной мотивации. | Сентябрь 2021г | Классные руководите- ли,  педагог – психолог | Классные руководители, учащиеся |
| 2.Проведение родительского собрания «20 подсказок, как родителям повышать учебную мотивацию школьников». | Сентябрь | Зам.директо ра по УВР, председа тель родительско го комитета, педагог – психолог | Классные руководители, педагог – психолог, родители учащихся |
| 3.Проведение групповых занятий педагога-психолога с элементами тренинга  «Мотивация к учению» с детьми, показавшими низкий уровень учебной мотивации. | Сентябрь- декабрь 2021г | Педагог- психолог | Учащиеся, показавшие низкий уровень учебной мотивации. |
| 5.Стимулировать обучающихся и педагогических работников  денежными премиями, похвальными грамотами, памятными  призами. | Совершенствование стимулирования обучающихся и  педагогических  работников: награждение денежными премиями, похвальными грамотами, памятными призами. | В течение 2021г | Директор, зам.директо ра по УВР | Педагоги- ческие  работники |