| Название школы | МБОУ СОШ с. Ульяновка Тамалинского района Пензенской области |
| --- | --- |
| Наименование программы | Программа работы с обучающимися 5–9-х классов, имеющими низкую учебную мотивацию |
| Цели и задачи реализации программы | Цель: повышение качества образования в школе путем реализации комплекса мероприятий, направленных на создание образовательной среды, способствующей формированию личной успешности каждого обучающегося, создание к концу 2021 года оптимальных условий для преодоления рискового профиля за счёт реализации антирисковой программы. Задачи: - Выявить учащихся, имеющих низкую учебную мотивацию. - Создать условия для эффективного обучения и развития учащихся с низкими учебными возможностями. - Обеспечить взаимодействие всех участников образовательных отношений, чтобы повысить учебную мотивацию школьников. - Организовать контроль образовательных результатов учащихся с низкой учебной мотивацией |
| Целевые показатели | Повышение доли обучающихся 5-9 классов с высокой мотивацией к обучению на 10% и снижение доли учащихся 5-9 классов с низкой учебной мотивацией на 10% к концу первого полугодия 2021-2022 уч.г. средствами внеурочной деятельности, поощрений, классных часов, групповых занятий с психологом; - создание условий для целостной систематической работы со слабоуспевающими, повышение их уровня обученности и обучаемости; -увеличение доли обучающихся 5-9 классов, демонстрирующих высокую мотивацию, на 10% снижение доли учащихся 5-9 классов с низкой учебной мотивацией на 10%; - организация работы педагогического коллектива школы, направленная на обеспечение успешного усвоения базового уровня образования учащимися, имеющими низкую учебную мотивацию. |
| Методы сбора и обработки информации | Диагностика учебной мотивации, посещение уроков с целью выявления объективности оценивания обучающихся, проведение мониторинга качества образования, консультации, индивидуальные беседы с участниками образовательного процесса, диагностика педагогических технологий, методик, приёмов, используемых педагогами школы в образовательном процессе, наблюдение, анкетирование, опрос |
| Сроки реализации программы | Март 2021 г.- декабрь 2021г |
| Меры / мероприятия по достижению цели и задач | - Проведение диагностики уровня учебной мотивации обучающихся 5-9 классов, выявление ведущих учебных мотивов. - Организация участия учащихся 5-9 классов, имеющих низкий уровень учебной мотивации, в различных конкурсах, конференциях, олимпиадах и т.п. - Проведение педагогического совета, классных часов, групповых занятий с элементами тренинга с детьми, показавшими низкий уровень учебной мотивации. - Стимулирование обучающихся и педагогических работников реализующих данную программу |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - Повышение доли обучающихся 5-9 классов с высокой мотивацией к обучению с и снижение доли учащихся 5-9 классов с низкой учебной мотивацией - Повышение уровня ЗУН учащихся, повышение качества знаний учащихся . - Повышение уровня предметных и метапредметных результатов учебной деятельности по итогам промежуточной аттестации на 10%. - 100% охват учащихся, занимающихся в кружках и секциях дополнительного образования. - Увеличение числа участников, призёров, победителей олимпиад и конкурсов на 5 %. |
| Исполнители | Администрация школы, педагогический коллектив школы |

Приложение

«Дорожная карта» реализации программы антирисковых мер по направлению «Низкая учебная мотивация обучающихся».

| Задача | Мероприятие | Сроки реализации | Ответствени ные | Участники |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Провести диагностику уровня сформированности учебной мотивации у обучающихся 5-9классов, выявить детей с низкой учебной мотивацией | Проведение диагностики уровня учебной мотивации обучающихся 5-9 классов,выявление детей с низкой учебной мотивацией | апрель | Педагог- психолог | Классные руководители, педагог- психолог |
| 2. Просветительско-консультативная работа по вопросам повышения учебной мотивации с педагогическим | Проведение педагогического совета "Работа с низкомотивированными учащимися" | Апрель | Зам.директо ра по УВР | Педагоги ческие работники |
| 3. Посетить семьи детей с низкой мотивацией с целью выявления условий жизни и профилактической работы с родителями | Посещение семей детей с низкой мотивацией с целью выявления условий жизни и профилактической работы с родителями | Апрель-май | Классные руководители | Учащиеся с низкой учебной мотивацией , родители |
| 4.Организовать участие учащихся 5-9 кл., имеющих низкий уровень учебной мотивации в конкурсах, олимпиадах , конференциях | Организация участие учащихся 5-9 кл., имеющих низкий уровень учебной мотивации в конкурсах, олимпиадах , конференциях | В течение 2021г | Зам.директо ра по УВР Кл.рук | Классные руководители |

| 4.Повышение уровня мотивации с помощью профилактических мероприятий | 1.Проведение общешкольного мероприятия: «Всё в твоих руках», способствующего повышению учебной мотивации. | Сентябрь 2021г | Классные руководите- ли, педагог – психолог | Классные руководители, учащиеся |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.Проведение родительского собрания «20 подсказок, как родителям повышать учебную мотивацию школьников». | Сентябрь | Зам.директо ра по УВР, председа тель родительско го комитета, педагог – психолог | Классные руководители, педагог – психолог, родители учащихся |
|  | 3.Проведение групповых занятий педагога-психолога с элементами тренинга «Мотивация к учению» с детьми, показавшими низкий уровень учебной мотивации. | Сентябрь- декабрь 2021г | Педагог- психолог | Учащиеся, показавшие низкий уровень учебной мотивации. |
| 5.Стимулировать обучающихся и педагогических работников денежными премиями, похвальными грамотами, памятными призами. | Совершенствование стимулирования обучающихся и педагогических работников: награждение денежными премиями, похвальными грамотами, памятными призами. | В течение 2021г | Директор, зам.директо ра по УВР | Педагоги- ческие работники |